## Smart_Farm_WBS_Simulation
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 2026-06-22 (1일차) | 2026-06-23 (2일차) | 2026-06-24 (3일차) | 2026-06-25 (4일차)
기획 및 설계 | 공통 | WBS 및 기술스택 | 전체 아키텍처 작성, 기술스택 및 JSON 통신 규격 정의 |  | 진행전
| 로봇 | 3D CAD 모델링 | Onshape 활용 스마트팜 전체 3D 레이아웃 및 센서/그리퍼 커스텀 마운트 설계 |  | 진행전
| 로봇 | 로봇 시뮬레이션 | RoboDK 활용 Dobot 수확/3열 분류 작업 영역(Reachability) 사전 검증 |  | 진행전
| AI | 데이터 기획 | 작물 이미지(품종/불량 3분류) 수집 계획 및 라벨링 기준 수립 |  | 진행전
| FE | UI/UX 기획 | 스마트팜 현황 대시보드(통계, 실시간 로그) 와이어프레임 설계 |  | 진행전
환경 구축 및 학습 | 로봇 | HW 세팅(1) | Dobot, 터틀봇, 컨베이어벨트 기본 조립 |  | 진행전
| 임베디드 | HW 세팅(2) | 라즈베리파이 연동, RGB-D 카메라 및 압력센서 회로 구성 |  | 진행전
| BE | 서버 세팅 | Django 초기 세팅, MySQL DB 연동 및 센서 로그용 ERD 구축 |  | 진행전
| AI | AI 모델링 | 농작물 데이터셋 수집 및 YOLO 모델 학습, 라즈베리파이 엣지 포팅 |  | 진행전
코어 기능 구현 | AI | 비전 제어 | OpenCV 프레임 전처리 및 실시간 추론 파이프라인(품종/양불 판별) 구축 |  | 진행전
| 로봇 | 모션 제어(수확) | Dobot 픽앤플레이스 기구학 제어 (수확 -> 카메라 -> 적재/폐기 위치) |  | 진행전
| 임베디드 | 장치 제어 | RGB-D 객체 인식 기반 컨베이어 구동/정지 및 적재 로직 |  | 진행전
| 로봇 | 자율주행 | 터틀봇 SLAM 기반 농장 맵핑 및 웨이포인트(수령지 -> 목적지) 내비게이션 |  | 진행전
통합 및 UI 구현 | 공통 | 시스템 연동 | ROS Bridge 활용하여 로봇/센서 상태값과 AI 판별 결과를 서버로 전송 |  | 진행전
| 로봇 | 물류 연동 | 바구니 압력센서 임계치 도달 시 터틀봇 배송 호출 트리거 연동 |  | 진행전
| FE | 대시보드 UI | Vue.js/Chart.js 활용한 수확량 통계 및 기기 작동 상태 시각화 |  | 진행전
테스트 및 안정화 | 임베디드 | 메모리 최적화 | 라즈베리파이 OOM 방지를 위한 데이터 슬라이싱/프레임 드롭 기법 적용 |  | 진행전
| 공통 | 통합 테스트 | 수확부터 비전 검사, 분류, 터틀봇 배송까지의 End-to-End 시나리오 검증 |  | 진행전
| 공통 | 최종 산출물 | 예외 케이스 디버깅 완료, 시연 영상 촬영 및 발표 PPT 최종 완성 |  | 진행전